HỌC PHẦN: CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (DHIT20)

HỒ SƠ DỰ ÁN

Dashboard giám sát ứng dụng LLM:

chi phí token, độ trễ, tỷ lệ lỗi (LLMOps)

"Biết LLM đang tốn bao nhiêu, chậm ở đâu và lỗi vì sao."

Tên nhóm: Nhóm 69

Phiên bản 2.0 (bản cải thiện) — cập nhật ngày 04/10/2026

MỤC LỤC

Nhấp chuột phải vào mục lục và chọn "Update Field" để cập nhật số trang.

1. THÔNG TIN NHÓM VÀ PHÂN CÔNG	4

1.1. Thông tin nhóm	4

1.2. Phân công vai trò	4

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN	4

2.1. Vấn đề cần giải quyết	5

2.2. Giải pháp đề xuất	5

2.3. Đối tượng mục tiêu	6

2.4. Giá trị cốt lõi	7

2.5. Tóm tắt giá trị dự án	7

3. PROJECT CHARTER – HỒ SƠ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN	7

3.1. Phạm vi MVP	8

3.2. Ngoài phạm vi MVP	8

3.3. Tiêu chí thành công định lượng	9

4. PRODUCT BACKLOG CHI TIẾT	9

4.1. Epic 1 — Thu thập dữ liệu LLM	9

4.2. Epic 2 — Quản lý dữ liệu request	10

4.3. Epic 3 — Tính toán Metrics và Cost	10

4.4. Epic 4 — Dashboard	11

4.5. Epic 5 — Filter và Request Explorer	11

4.6. Epic 6 — Kiểm thử và hoàn thiện	11

5. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THEO SPRINT (WBS)	12

5.1. Sprint 1 – Xây dựng nền tảng và Data Pipeline	12

5.2. Sprint 2 – Metrics API và Dashboard MVP	13

5.3. Sprint 3 – Request Explorer, kiểm thử và hoàn thiện	13

6. BẢNG QUẢN LÝ RỦI RO	14

7. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT	15

7.1. Danh sách tác nhân	15

7.2. Mô tả use case tổng thể	15

7.3. Đặc tả use case chính	15

7.4. Yêu cầu phi chức năng	17

8. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH	17

8.1. Kiến trúc hệ thống	17

8.2. Cấu trúc dữ liệu	18

8.3. Cấu trúc source code	19

8.4. Công nghệ dự kiến	20

8.5. Coding convention	20

8.6. Quy tắc quản lý nhánh Git	21

9. TEST PLAN	21

9.1. Ma trận truy vết User Story ↔ Test Case	23

10. KỊCH BẢN BẢO VỆ – DEMO DAY	23

10.1. Kịch bản demo chính	23

10.2. Checklist trước khi bảo vệ	24

PHỤ LỤC A. BẢNG THUẬT NGỮ	24

# 1. THÔNG TIN NHÓM VÀ PHÂN CÔNG

## 1.1. Thông tin nhóm

Tên nhóm: Nhóm 69

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thành Nam | 2474820253 | Trưởng nhóm (PM / Tech Lead) |
| 2 | Phạm Phúc Đức Anh | 2474820013 | Developer A – Backend / Data |
| 3 | Nguyễn Duy Kiên | 2474820079 | Developer B – Frontend / API |
| 4 | Phạm Đức Thành | 2474820136 | Tester A – Backend QA |
| 5 | Nguyễn Trường Giang | 2474820051 | Tester B – Frontend QA |

## 1.2. Phân công vai trò

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thành Nam | Trưởng nhóm (PM / Tech Lead) | Quản lý tiến độ và điều phối công việc; chịu trách nhiệm Project Charter, Product Backlog, kiến trúc hệ thống, quản lý GitHub, CI/CD, tích hợp mã nguồn và tài liệu dự án. |
| Phạm Phúc Đức Anh | Developer A – Backend / Data | Phát triển hệ thống; phụ trách module Collector, chuẩn hóa dữ liệu telemetry, thiết kế CSDL PostgreSQL, tính toán token, chi phí ước tính, độ trễ và tỷ lệ lỗi. |
| Nguyễn Duy Kiên | Developer B – Frontend / API | Phát triển hệ thống; phụ trách xây dựng Metrics API, giao diện Dashboard, trực quan hóa biểu đồ, bộ lọc, danh sách request và màn hình chi tiết. |
| Phạm Đức Thành | Tester A – Backend QA | Kiểm thử hệ thống; xây dựng và thực hiện test plan cho Collector, API, Metrics, kiểm thử tính chính xác cost/latency/error và kiểm thử hồi quy. |
| Nguyễn Trường Giang | Tester B – Frontend QA | Kiểm thử hệ thống; xây dựng và thực hiện kiểm thử giao diện, kiểm thử đầu-cuối (E2E), dashboard, biểu đồ, bộ lọc và luồng truy vết request. |

# 2. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 2.1. Vấn đề cần giải quyết

Việc sử dụng các mô hình Large Language Model (LLM) trong ứng dụng phần mềm ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, khi một ứng dụng gửi nhiều request đến mô hình AI, nhóm phát triển cần theo dõi đồng thời nhiều thông tin như số lượng request, lượng token sử dụng, chi phí ước tính, thời gian phản hồi và tỷ lệ lỗi.

Trong quá trình phát triển và vận hành, nếu các dữ liệu trên chỉ được kiểm tra thông qua log hoặc thông tin rời rạc thì việc theo dõi hiệu năng và chi phí trở nên khó khăn. Các vấn đề chính bao gồm:

- Không có giao diện tập trung để quan sát toàn bộ hoạt động của các request LLM.

- Khó biết tổng số token đầu vào và đầu ra đã sử dụng trong một khoảng thời gian.

- Khó ước tính chi phí sử dụng theo model.

- Không có cách trực quan để theo dõi latency trung bình, P50, P95, P99.

- Khó xác định tỷ lệ request thành công và thất bại.

- Khi request lỗi, việc tìm kiếm loại lỗi và thời điểm xảy ra thường phải dựa vào log.

- Dữ liệu giữa nhiều request không được chuẩn hóa nên khó tổng hợp và so sánh.

- Việc kiểm tra lịch sử request và truy ngược một request cụ thể mất nhiều thời gian.

- Nhóm phát triển thiếu một công cụ trực quan để đánh giá tác động của thay đổi model hoặc cấu hình hệ thống.

Từ các vấn đề trên, dự án đề xuất xây dựng một LLMOps Dashboard nhằm tập trung dữ liệu sử dụng LLM vào một hệ thống thống nhất để theo dõi token, chi phí ước tính, latency và lỗi.

## 2.2. Giải pháp đề xuất

Dự án xây dựng một ứng dụng web LLMOps Dashboard cho phép thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu từ các request LLM.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống lựa chọn OpenCode làm nguồn dữ liệu tích hợp đầu tiên. Kiến trúc dữ liệu được thiết kế theo hướng không phụ thuộc cứng vào một model duy nhất (provider/model-agnostic), từ đó có thể mở rộng thêm các provider hoặc model khác trong các giai đoạn sau.

Luồng xử lý tổng quát:

OpenCode

↓

Collector

↓

Telemetry / Normalization

↓

PostgreSQL

↓

Metrics API

↓

LLMOps Dashboard

Chức năng chính của hệ thống:

Đối với người dùng (Developer / Tech Lead / người vận hành):

- Theo dõi KPI: tổng số request, token input/output/tổng, chi phí ước tính, latency trung bình, P95, tỷ lệ lỗi.

- Theo dõi loại lỗi phổ biến.

- Xem lịch sử request và chi tiết từng request.

- Lọc dữ liệu theo khoảng thời gian, provider, model và trạng thái.

P50 và P99 được hiển thị ở màn hình chi tiết/phân tích mở rộng; phạm vi MVP của dashboard tổng quan chốt ở latency trung bình và P95 (xem Mục 3).

Đối với hệ thống: Collector tiếp nhận dữ liệu request, chuẩn hóa và chuyển đổi về một schema thống nhất trước khi lưu vào database. Một request được chuẩn hóa theo dạng:

{

"request_id": "req_001",

"timestamp": "2026-09-01T10:20:30Z",

"provider": "provider-name",

"model": "model-name",

"input_tokens": 1250,

"output_tokens": 320,

"total_tokens": 1570,

"latency_ms": 820,

"status": "success",

"error_type": null,

"estimated_cost": 0.0021

}

estimated_cost tính theo đơn vị tiền tệ khai báo tại bảng model_pricing (mặc định USD), xem Mục 8.2.

Các chỉ số chính và công thức tính:

total_tokens      = input_tokens + output_tokens

error_rate        = failed_requests / total_requests

avg_latency       = tổng latency / tổng số request

estimated_cost    = input_tokens  x input_price

+ output_tokens x output_price

Chi phí hiển thị trên dashboard luôn được gắn nhãn "Estimated Cost" (chi phí ước tính), không được hiểu là số tiền thanh toán thực tế khi hệ thống chưa sử dụng dữ liệu billing chính thức của nhà cung cấp.

## 2.3. Đối tượng mục tiêu

| Nhóm đối tượng | Vai trò và nhu cầu chính |
| --- | --- |
| Developer | Theo dõi request LLM, token, latency và lỗi trong quá trình phát triển. |
| Tech Lead | Quan sát hiệu năng tổng thể, phát hiện vấn đề và đánh giá tác động của thay đổi hệ thống. |
| Team vận hành | Theo dõi lỗi, request bất thường và tình trạng hoạt động. |
| Project Manager | Theo dõi tình trạng sử dụng hệ thống và hỗ trợ đánh giá kết quả dự án. |
| Người phát triển ứng dụng AI | Theo dõi model nào đang sử dụng nhiều token, phát sinh nhiều lỗi hoặc có latency cao. |

Trong phạm vi dự án, Developer và Tech Lead là nhóm người dùng trọng tâm.

## 2.4. Giá trị cốt lõi

"Biết LLM đang tốn bao nhiêu, chậm ở đâu và lỗi vì sao."

- Minh bạch chi phí: cho phép quan sát token và chi phí ước tính thay vì phải kiểm tra dữ liệu rời rạc trong log.

- Theo dõi hiệu năng: hiển thị latency trung bình, P50, P95 và P99 để quan sát khả năng phản hồi của hệ thống.

- Theo dõi độ ổn định: hiển thị số request thành công, request thất bại và tỷ lệ lỗi.

- Truy vết request: mỗi request được lưu với request_id, timestamp, model, token, latency và trạng thái để hỗ trợ kiểm tra lại.

- Trực quan hóa dữ liệu: biến dữ liệu telemetry thành KPI, bảng và biểu đồ giúp người dùng quan sát nhanh.

- Mở rộng: thiết kế schema theo hướng provider/model-agnostic để sau này có thể tích hợp thêm các nguồn dữ liệu LLM khác.

## 2.5. Tóm tắt giá trị dự án

LLMOps Dashboard là hệ thống hỗ trợ theo dõi hoạt động của ứng dụng sử dụng Large Language Model. Hệ thống thu thập dữ liệu request từ nguồn tích hợp, chuẩn hóa dữ liệu và lưu vào PostgreSQL. Dashboard sau đó cung cấp các KPI và biểu đồ về token, chi phí ước tính, latency và tỷ lệ lỗi, với đối tượng trọng tâm là Developer và Tech Lead.

Giá trị cốt lõi:

- Quan sát tập trung.

- Theo dõi chi phí sử dụng LLM.

- Theo dõi hiệu năng và độ ổn định.

- Truy vết request.

- Hỗ trợ quá trình phát triển và vận hành ứng dụng LLM.

# 3. PROJECT CHARTER – HỒ SƠ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Dashboard giám sát ứng dụng LLM: chi phí token, độ trễ, tỷ lệ lỗi (LLMOps) |
| Vấn đề cần giải quyết | Thiếu một hệ thống tập trung để theo dõi token, chi phí ước tính, latency, tỷ lệ lỗi và lịch sử request của ứng dụng LLM. |
| Mục tiêu dự án | Xây dựng một dashboard web có khả năng thu thập, lưu trữ, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu sử dụng LLM. |
| Nguồn dữ liệu MVP | OpenCode |
| Người dùng chính | Developer, Tech Lead, người vận hành ứng dụng LLM |
| MVP | Collector → Normalize → PostgreSQL → Metrics API → Dashboard |
| Chỉ số MVP | Requests, input tokens, output tokens, total tokens, estimated cost, avg latency, P95 latency, error rate (P50/P99 thuộc phạm vi mở rộng ở màn hình chi tiết) |
| Chức năng MVP | Dashboard KPI, biểu đồ, filter, request list, request detail |
| Mô hình phát triển | Agile / Iterative – 3 Sprint |
| Công nghệ | TypeScript, Next.js, Node.js, PostgreSQL, Drizzle ORM, Zod, Recharts, Tailwind CSS, Vitest, Playwright, Docker |
| Quản lý mã nguồn | Git + GitHub |
| CI | GitHub Actions |

## 3.1. Phạm vi MVP

MVP tập trung vào một luồng hoàn chỉnh: OpenCode → Collector → Chuẩn hóa dữ liệu → Lưu PostgreSQL → Metrics API → Dashboard.

Dashboard phải hiển thị tối thiểu:

- KPI: Total Requests, Total Tokens, Estimated Cost, Average Latency, P95 Latency, Error Rate.

- Biểu đồ theo thời gian: Requests, Tokens, Cost, Latency, Error Rate.

- Tra cứu: Request history và Request detail.

## 3.2. Ngoài phạm vi MVP

- Tích hợp đồng thời quá nhiều provider.

- Hệ thống billing chính thức của các nhà cung cấp.

- APM/observability toàn diện cho toàn bộ hệ thống doanh nghiệp.

- Distributed tracing hoàn chỉnh.

- Alerting nâng cao.

- Tự động tối ưu model.

- Hệ thống dự báo chi phí bằng Machine Learning.

Các chức năng trên có thể được xem xét ở giai đoạn mở rộng sau MVP.

## 3.3. Tiêu chí thành công định lượng

Dự án được coi là thành công khi đạt đồng thời các tiêu chí sau:

| Tiêu chí | Ngưỡng mục tiêu |
| --- | --- |
| Luồng end-to-end | Request từ OpenCode xuất hiện đầy đủ trên Dashboard (xuyên suốt Collector → Database → API → UI). |
| Độ chính xác metrics | 6 KPI tối thiểu khớp 100% với kết quả tính tay trên dataset kiểm thử đã biết trước. |
| Hiệu năng | Dashboard tải KPI ≤ 3 giây với dataset 100.000 request (xem Mục 7.4). |
| Chất lượng | 100% test case mức "Phải có" trong Test Plan đạt (Mục 9). |
| Quy trình | CI chạy xanh trên nhánh main; mọi thay đổi đều qua Pull Request có review. |
| Bảo vệ | Demo đúng kịch bản 16 phút (Mục 10) không lỗi chặn. |

# 4. PRODUCT BACKLOG CHI TIẾT

Backlog gồm 35 User Story chia thành 6 Epic. Mức ưu tiên gồm: Phải có (Must), Nên có (Should), Có thể có (Could). Cột "Điểm" là story point ước lượng tương đối. Tiêu chí chấp nhận của từng nhóm chức năng được đặc tả tại Mục 7 (Use Case) và được kiểm chứng bởi các Test Case tương ứng tại Mục 9.

## 4.1. Epic 1 — Thu thập dữ liệu LLM

| Mã | User Story | Ưu tiên | Điểm | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Là hệ thống, tôi muốn tiếp nhận dữ liệu request từ OpenCode để có nguồn dữ liệu đầu vào cho dashboard. | Phải có | 5 | 1 |
| US02 | Là hệ thống, tôi muốn chuẩn hóa request về schema thống nhất để dễ lưu trữ và phân tích. | Phải có | 3 | 1 |
| US03 | Là hệ thống, tôi muốn sinh hoặc duy trì request_id duy nhất cho mỗi request. | Phải có | 2 | 1 |
| US04 | Là hệ thống, tôi muốn lưu thời gian request để có thể phân tích theo khoảng thời gian. | Phải có | 1 | 1 |

## 4.2. Epic 2 — Quản lý dữ liệu request

| Mã | User Story | Ưu tiên | Điểm | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US05 | Là hệ thống, tôi muốn lưu input token của request. | Phải có | 2 | 1 |
| US06 | Là hệ thống, tôi muốn lưu output token của request. | Phải có | 2 | 1 |
| US07 | Là hệ thống, tôi muốn tính total token. | Phải có | 1 | 1 |
| US08 | Là hệ thống, tôi muốn lưu latency của request. | Phải có | 2 | 1 |
| US09 | Là hệ thống, tôi muốn lưu trạng thái thành công/thất bại. | Phải có | 2 | 1 |
| US10 | Là hệ thống, tôi muốn lưu loại lỗi khi request thất bại. | Nên có | 2 | 2 |

## 4.3. Epic 3 — Tính toán Metrics và Cost

| Mã | User Story | Ưu tiên | Điểm | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US11 | Là người quản lý, tôi muốn xem tổng số request theo khoảng thời gian. | Phải có | 2 | 2 |
| US12 | Là người quản lý, tôi muốn xem tổng token input/output. | Phải có | 2 | 2 |
| US13 | Là người quản lý, tôi muốn xem tổng token. | Phải có | 1 | 2 |
| US14 | Là người quản lý, tôi muốn xem latency trung bình. | Phải có | 2 | 2 |
| US15 | Là người quản lý, tôi muốn xem P95 latency. | Phải có | 3 | 2 |
| US16 | Là người quản lý, tôi muốn xem error rate. | Phải có | 2 | 2 |
| US17 | Là người quản lý, tôi muốn xem chi phí ước tính theo model. | Phải có | 3 | 2 |
| US18 | Là hệ thống, tôi muốn lưu bảng giá model để tính chi phí theo token. | Nên có | 3 | 2 |

## 4.4. Epic 4 — Dashboard

| Mã | User Story | Ưu tiên | Điểm | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US19 | Là người dùng, tôi muốn xem KPI tổng quan khi mở dashboard. | Phải có | 3 | 2 |
| US20 | Là người dùng, tôi muốn xem biểu đồ số request theo thời gian. | Phải có | 2 | 2 |
| US21 | Là người dùng, tôi muốn xem biểu đồ token theo thời gian. | Phải có | 2 | 2 |
| US22 | Là người dùng, tôi muốn xem biểu đồ cost theo thời gian. | Phải có | 2 | 2 |
| US23 | Là người dùng, tôi muốn xem biểu đồ latency theo thời gian. | Phải có | 2 | 2 |
| US24 | Là người dùng, tôi muốn xem biểu đồ error rate theo thời gian. | Nên có | 2 | 2 |

## 4.5. Epic 5 — Filter và Request Explorer

| Mã | User Story | Ưu tiên | Điểm | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US25 | Là người dùng, tôi muốn lọc theo khoảng thời gian. | Phải có | 2 | 2 |
| US26 | Là người dùng, tôi muốn lọc theo provider. | Nên có | 1 | 3 |
| US27 | Là người dùng, tôi muốn lọc theo model. | Phải có | 2 | 3 |
| US28 | Là người dùng, tôi muốn lọc theo trạng thái request. | Nên có | 1 | 3 |
| US29 | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách request. | Phải có | 3 | 3 |
| US30 | Là người dùng, tôi muốn xem chi tiết một request. | Phải có | 3 | 3 |

## 4.6. Epic 6 — Kiểm thử và hoàn thiện

| Mã | User Story | Ưu tiên | Điểm | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US31 | Là Tester, tôi muốn kiểm thử Collector bằng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ. | Phải có | 3 | 3 |
| US32 | Là Tester, tôi muốn kiểm thử tính chính xác của Metrics. | Phải có | 3 | 3 |
| US33 | Là Tester, tôi muốn kiểm thử Dashboard và Filter. | Phải có | 3 | 3 |
| US34 | Là Tester, tôi muốn thực hiện E2E test cho luồng chính. | Nên có | 3 | 3 |
| US35 | Là nhóm dự án, tôi muốn sửa các lỗi tích hợp trước khi demo. | Phải có | 3 | 3 |

Tổng quan: 35 User Story, tổng 80 story points. Phân bổ ưu tiên: Phải có 29, Nên có 6, Có thể có 0. Phân bổ sprint: Sprint 1 = 20 điểm (US01–US09), Sprint 2 = 35 điểm (US10–US25), Sprint 3 = 25 điểm (US26–US35, gồm cả kiểm thử và hoàn thiện).

Số liệu tổng kết đã được đối chiếu lại với bảng backlog chi tiết (bản gốc ghi "Phải có 25 / Nên có 9 / Có thể có 1" là chưa khớp với danh sách).

# 5. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THEO SPRINT (WBS)

Sprint được tổ chức theo mốc công việc và sản phẩm bàn giao. Giả định làm việc: mỗi Sprint kéo dài 2 tuần (tổng 6 tuần); mốc ngày cụ thể sẽ được cập nhật khi giảng viên chốt lịch môn học.

## 5.1. Sprint 1 – Xây dựng nền tảng và Data Pipeline

Ưu tiên: Repository → Collector → Schema → Database → dữ liệu mẫu.

| Công việc | Phụ trách | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện Project Charter và Backlog | PM | Mục 3, 4 |
| Thiết kế kiến trúc hệ thống | PM + Dev | Mục 8 |
| Khởi tạo monorepo/project structure | Dev A + Dev B | Source structure |
| Xây dựng schema request | Dev A | Telemetry schema |
| Phát triển Collector đầu tiên cho OpenCode | Dev A | Collector |
| Thiết kế PostgreSQL | Dev A | DB schema |
| Seed dữ liệu mẫu | Dev A | Demo dataset |
| Thiết lập API foundation | Dev B | API skeleton |
| Thiết lập CI | PM | GitHub Actions |
| Viết unit test cơ bản | Tester | Test foundation |

Sản phẩm cuối Sprint 1: OpenCode → Collector → Normalized telemetry → PostgreSQL (pipeline thu thập chạy được end-to-end với dữ liệu mẫu).

## 5.2. Sprint 2 – Metrics API và Dashboard MVP

Ưu tiên: Metrics → API → KPI → Chart.

| Công việc | Phụ trách | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng Metrics Service | Dev A | Metrics module |
| Tính token | Dev A | Token metrics |
| Tính latency | Dev A | Latency metrics |
| Tính error rate | Dev A | Error metrics |
| Tính estimated cost | Dev A | Cost metrics |
| Phát triển Metrics API | Dev B | REST API |
| Phát triển Dashboard | Dev B | Dashboard MVP |
| Xây dựng KPI cards | Dev B | KPI |
| Xây dựng Charts | Dev B | Charts |
| Viết test API/Metrics | Tester A | Backend tests |
| Kiểm thử Dashboard | Tester B | UI tests |

Sản phẩm cuối Sprint 2: Database → Metrics API → Dashboard MVP (6 KPI tối thiểu và biểu đồ theo thời gian hiển thị đúng dữ liệu).

## 5.3. Sprint 3 – Request Explorer, kiểm thử và hoàn thiện

| Công việc | Phụ trách | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Bộ lọc thời gian/provider/model/status | Dev B | Filter |
| Request list | Dev B | Request Explorer |
| Request detail | Dev B | Request Detail |
| Hoàn thiện model pricing | Dev A | Pricing |
| Kiểm thử Metrics | Tester A | Test Report |
| E2E Dashboard | Tester B | E2E Report |
| Regression test | Tester A + B | Regression |
| Sửa lỗi tích hợp | Dev A + Dev B | Release Candidate |
| Chuẩn bị dữ liệu demo | Cả nhóm | Demo data |
| Hoàn thiện hồ sơ | PM + cả nhóm | Project dossier |
| Diễn tập bảo vệ | Cả nhóm | Demo script |

Sản phẩm cuối Sprint 3: Mã nguồn + Hồ sơ dự án + Test Report + Dashboard hoàn chỉnh + Demo.

# 6. BẢNG QUẢN LÝ RỦI RO

Rủi ro được đánh giá theo hai chiều: Khả năng xảy ra và Mức độ ảnh hưởng (Thấp / Trung bình / Cao). Rủi ro có ảnh hưởng Cao cần được theo dõi tại mỗi buổi họp sprint.

| Rủi ro | Khả năng | Ảnh hưởng | Phương án ứng phó |
| --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu từ OpenCode không đủ trường để tính metrics | Trung bình | Cao | Thiết kế schema chuẩn hóa, cho phép field optional và tạo dataset giả lập để kiểm thử |
| Token hoặc latency được ghi nhận sai | Trung bình | Cao | Viết unit test cho Collector và Metrics Service |
| Công thức cost không chính xác | Trung bình | Cao | Tách bảng pricing và test với dữ liệu mẫu đã biết kết quả |
| Dữ liệu request bị trùng | Trung bình | Cao | Dùng request_id duy nhất và cơ chế chống duplicate |
| Dashboard tải chậm khi dữ liệu tăng | Trung bình | Trung bình | Index database, phân trang và aggregate query |
| Thành viên chưa quen GitHub Flow | Cao | Trung bình | Hướng dẫn Git cơ bản, bắt buộc branch + PR + review |
| Xung đột mã nguồn | Trung bình | Trung bình | PR nhỏ, review sớm, đồng bộ main thường xuyên |
| CI fail do môi trường | Trung bình | Trung bình | Chuẩn hóa Node/npm và Docker; chạy CI trên pull request |
| Tester tham gia quá muộn | Trung bình | Cao | Tester tham gia ngay từ Sprint 1 |
| Không đủ dữ liệu thật để demo | Trung bình | Cao | Chuẩn bị dataset giả lập và script tạo dữ liệu |
| Dữ liệu cost bị hiểu nhầm là billing thật | Thấp | Cao | Gắn nhãn "Estimated Cost" trên UI và tài liệu |
| Lỗi xảy ra trong ngày demo | Thấp | Cao | Chạy rehearsal, chuẩn bị video và dữ liệu dự phòng |

# 7. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT

## 7.1. Danh sách tác nhân

| Tác nhân | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- |
| Developer | Xem dashboard, request, metrics và lỗi. |
| Tech Lead | Theo dõi tổng thể hiệu năng, token, cost và error. |
| Người vận hành | Theo dõi hoạt động và kiểm tra request bất thường. |
| Collector | Nhận và chuẩn hóa dữ liệu request từ nguồn tích hợp (tác nhân hệ thống). |

## 7.2. Mô tả use case tổng thể

Hệ thống gồm bốn nhóm chức năng chính:

- Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu.

- Quản lý và phân tích metrics.

- Dashboard trực quan hóa.

- Request Explorer và truy vết request.

Luồng tổng thể:

Nguồn LLM

↓

Collector

↓

Normalization

↓

Database

↓

Metrics Service

↓

API

↓

Dashboard

## 7.3. Đặc tả use case chính

UC-01: Thu thập request LLM

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Collector / OpenCode |
| Tiền điều kiện | Nguồn dữ liệu hoạt động |
| Đầu vào | request_id, timestamp, provider, model, token, latency, status |
| Luồng chính | Collector nhận request → kiểm tra dữ liệu → chuẩn hóa → lưu database |
| Ngoại lệ | Thiếu field bắt buộc, dữ liệu không hợp lệ, request trùng |
| Hậu điều kiện | Request được lưu thành công |
| Tiêu chí chấp nhận | Dữ liệu được lưu đúng schema và không tạo bản ghi trùng |

UC-02: Xem Dashboard

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Developer / Tech Lead |
| Tiền điều kiện | Database có dữ liệu |
| Đầu vào | Khoảng thời gian và bộ lọc |
| Luồng chính | Người dùng mở dashboard → hệ thống truy vấn Metrics API → hiển thị KPI và biểu đồ |
| Ngoại lệ | Không có dữ liệu, API lỗi |
| Hậu điều kiện | Người dùng quan sát được metrics |
| Tiêu chí chấp nhận | KPI và chart khớp với dữ liệu database; dashboard hiển thị tối thiểu 6 KPI theo Mục 3.1 |

UC-03: Xem chi tiết request

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Developer / Tech Lead |
| Tiền điều kiện | Request tồn tại |
| Luồng chính | Chọn request → API lấy dữ liệu → hiển thị request detail |
| Thông tin hiển thị | request_id, timestamp, provider, model, input tokens, output tokens, total tokens, latency, status, error type, estimated cost |
| Ngoại lệ | Request không tồn tại |
| Tiêu chí chấp nhận | Thông tin chi tiết khớp dữ liệu lưu trữ |

UC-04: Lọc dữ liệu theo thời gian/model/status

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Developer / Tech Lead |
| Tiền điều kiện | Có dữ liệu |
| Luồng chính | Chọn filter → gửi request API → API truy vấn → Dashboard cập nhật |
| Ngoại lệ | Không có dữ liệu |
| Tiêu chí chấp nhận | Kết quả chỉ chứa dữ liệu phù hợp điều kiện lọc |

## 7.4. Yêu cầu phi chức năng

| Nhóm yêu cầu | Nội dung |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Dashboard tải đủ 6 KPI trong ≤ 3 giây với dataset 100.000 request; endpoint Metrics API có p95 ≤ 500 ms trên cùng dataset. |
| Dung lượng | Hệ thống MVP lưu trữ và truy vấn ổn định tối thiểu 100.000 bản ghi request. |
| Bảo mật | Không commit .env, secret hoặc API key vào repository; cấu hình nhạy cảm quản lý qua biến môi trường; .env nằm trong .gitignore. |
| Độ tin cậy | Ghi nhận request theo cơ chế idempotent: cùng request_id gửi lại không tạo bản ghi trùng. |
| Khả năng mở rộng | Schema provider/model-agnostic: thêm provider mới không yêu cầu thay đổi cấu trúc bảng llm_requests. |
| Khả năng bảo trì | Logic tính toán (Collector, Metrics) có unit test; tuân thủ coding convention tại Mục 8.5. |
| Khả năng triển khai | Toàn bộ hệ thống chạy được bằng một lệnh docker compose up trên máy mới. |

# 8. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

## 8.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc nhiều thành phần, tách biệt giữa thu thập, lưu trữ, tính toán và trình bày:

+----------------------+

|       OpenCode       |

+----------+-----------+

|

v

+----------------------+

|       Collector      |

+----------+-----------+

|

v

+----------------------+

| Telemetry Normalize  |

+----------+-----------+

|

v

+----------------------+

|      PostgreSQL      |

+----------+-----------+

|

v

+----------------------+

|    Metrics / API     |

+----------+-----------+

|

v

+----------------------+

|    Web Dashboard     |

+----------------------+

Thành phần chính:

- Collector: tiếp nhận dữ liệu request từ nguồn LLM.

- Telemetry Normalization: chuẩn hóa dữ liệu về schema thống nhất.

- PostgreSQL: lưu trữ dữ liệu request và pricing.

- Metrics Service: tính toán request count, tokens, cost, average latency, percentile latency, error rate.

- API: cung cấp dữ liệu cho frontend.

- Dashboard: hiển thị KPI, chart, filter và request explorer.

## 8.2. Cấu trúc dữ liệu

Bảng llm_requests

| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| id | bigserial | ID nội bộ |
| request_id | text (unique) | ID request duy nhất, dùng cho cơ chế chống trùng |
| timestamp | timestamptz | Thời gian request |
| provider | text | Provider |
| model | text | Model |
| input_tokens | integer | Token đầu vào |
| output_tokens | integer | Token đầu ra |
| total_tokens | integer | Tổng token (= input + output) |
| latency_ms | integer | Độ trễ (mili giây) |
| status | text | success / error |
| error_type | text (nullable) | Loại lỗi khi request thất bại |
| estimated_cost | numeric | Chi phí ước tính, đơn vị theo model_pricing.currency |
| created_at | timestamptz | Thời điểm lưu |

Bảng model_pricing

| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| id | bigserial | ID |
| provider | text | Provider |
| model | text | Model |
| input_price | numeric | Giá mỗi input token |
| output_price | numeric | Giá mỗi output token |
| currency | text | Đơn vị tiền tệ (mặc định USD) |
| effective_from | date | Ngày bắt đầu áp dụng |
| effective_to | date (nullable) | Ngày kết thúc áp dụng |

Đề xuất index: llm_requests(timestamp), llm_requests(provider, model), llm_requests(status) để đáp ứng yêu cầu hiệu năng tại Mục 7.4.

## 8.3. Cấu trúc source code

llmops-dashboard/

|-- apps/

|   |-- web/

|   +-- api/

|-- packages/

|   |-- db/

|   |-- telemetry/

|   |-- metrics/

|   +-- opencode-collector/

|-- tests/

|   |-- unit/

|   +-- e2e/

|-- docs/

|-- .github/

|   |-- CODEOWNERS

|   |-- pull_request_template.md

|   +-- workflows/

|-- docker-compose.yml

|-- README.md

+-- CONTRIBUTING.md

## 8.4. Công nghệ dự kiến

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js + React + TypeScript |
| Backend | Node.js + TypeScript |
| API | Hono hoặc Fastify |
| Database | PostgreSQL |
| ORM | Drizzle ORM |
| Validation | Zod |
| Chart | Recharts |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| Testing | Vitest + Playwright |
| Container | Docker Compose |
| CI/CD | GitHub Actions |

## 8.5. Coding convention

- Class sử dụng PascalCase; biến và hàm sử dụng camelCase.

- Tên biến phải rõ nghĩa.

- Hàm nghiệp vụ phức tạp phải có kiểm thử.

- Validate dữ liệu bằng schema (Zod).

- Không commit .env, secret hoặc API key.

- Mỗi Pull Request phải có review.

## 8.6. Quy tắc quản lý nhánh Git

Dự án sử dụng GitHub Flow: main là nhánh ổn định, mọi thay đổi được phát triển trên nhánh ngắn hạn và đưa vào main thông qua Pull Request có review và CI. Không phát triển trực tiếp trên main.

Quy trình:

main

↓

create branch

↓

commit

↓

push

↓

Pull Request

↓

review + CI

↓

merge

↓

delete branch

Quy ước đặt tên branch:

feature/ten-chuc-nang

bugfix/ten-loi

chore/ten-cong-viec

docs/ten-tai-lieu

refactor/ten-module

Commit sử dụng Conventional Commits — mỗi commit tập trung vào một thay đổi duy nhất, theo mẫu type(scope): mô tả. Ví dụ:

feat(collector): add opencode request parser

feat(dashboard): add latency chart

fix(metrics): correct error rate calculation

test(metrics): add cost calculation tests

docs: update project charter

chore(repo): configure ci

# 9. TEST PLAN

Test Plan bao phủ: Collector, data normalization, metrics, cost calculation, API, dashboard, filter, request detail và E2E. Cột "Kết quả thực tế" và "Đánh giá" sẽ được cập nhật trong giai đoạn kiểm thử chính thức (Sprint 3) khi Test Report được thực hiện.

| Mã TC | Chức năng / Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi | KQ thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Collector nhận request hợp lệ | Request được lưu |  |  |
| TC02 | Thiếu request_id | Request bị từ chối hoặc xử lý theo rule |  |  |
| TC03 | Input = 1000, Output = 500 | Total = 1500 |  |  |
| TC04 | Request success | Status = success |  |  |
| TC05 | Request error | Status = error |  |  |
| TC06 | Request có latency 800 ms | DB lưu 800 ms |  |  |
| TC07 | 100 request, 10 lỗi | Error rate = 10% |  |  |
| TC08 | Input 1000 + Output 500 | Total token = 1500 |  |  |
| TC09 | Cost calculation với pricing mẫu | Cost đúng theo công thức |  |  |
| TC10 | Dashboard không có dữ liệu | Hiển thị trạng thái không có dữ liệu |  |  |
| TC11 | Dashboard có dữ liệu | KPI hiển thị đúng |  |  |
| TC12 | Filter theo ngày | Chỉ dữ liệu trong khoảng được hiển thị |  |  |
| TC13 | Filter theo model | Chỉ request của model được chọn |  |  |
| TC14 | Filter status = error | Chỉ request lỗi |  |  |
| TC15 | Request detail tồn tại | Hiển thị chính xác |  |  |
| TC16 | Request detail không tồn tại | Trả lỗi phù hợp |  |  |
| TC17 | P95 latency | Giá trị khớp với dataset kiểm thử |  |  |
| TC18 | Dataset 100.000 request | Dashboard trả kết quả KPI trong ≤ 3 giây (theo Mục 7.4) |  |  |
| TC19 | Request duplicate | Không tạo duplicate |  |  |
| TC20 | E2E OpenCode → Dashboard | Dữ liệu đi xuyên suốt hệ thống |  |  |
| TC21 | Quét repository và lịch sử commit | Không phát hiện .env, secret hoặc API key |  |  |

## 9.1. Ma trận truy vết User Story ↔ Test Case

| Nhóm User Story | Test Case kiểm chứng |
| --- | --- |
| US01–US04 (thu thập, chuẩn hóa) | TC01, TC02, TC19 |
| US05–US10 (dữ liệu request) | TC03, TC04, TC05, TC06 |
| US11–US18 (metrics, cost) | TC07, TC08, TC09, TC17 |
| US19–US24 (dashboard) | TC10, TC11, TC18 |
| US25–US30 (filter, explorer) | TC12, TC13, TC14, TC15, TC16 |
| US31–US35 (kiểm thử, hoàn thiện) | TC20, TC21 + Test Report tổng hợp |

# 10. KỊCH BẢN BẢO VỆ – DEMO DAY

Tổng thời lượng trình bày: 16 phút.

| Thời lượng | Nội dung | Người trình bày |
| --- | --- | --- |
| 1 phút | Giới thiệu vấn đề và mục tiêu LLMOps | PM |
| 2 phút | Giới thiệu kiến trúc hệ thống | PM / Dev A |
| 3 phút | Demo Collector → Database | Dev A |
| 3 phút | Demo Dashboard KPI + Charts | Dev B |
| 2 phút | Demo Filter + Request Detail | Dev B |
| 1 phút | Trình bày Test Report | Tester A |
| 2 phút | Demo xử lý lỗi và dữ liệu bất thường | Tester B |
| 2 phút | Trả lời câu hỏi và tổng kết | Cả nhóm |

## 10.1. Kịch bản demo chính

- Bước 1 – Có dữ liệu request: chạy nguồn dữ liệu OpenCode và tạo một số request mẫu.

- Bước 2 – Collector tiếp nhận dữ liệu: Collector nhận request_id, provider, model, input_tokens, output_tokens, latency, status.

- Bước 3 – Database lưu dữ liệu: kiểm tra dữ liệu trong PostgreSQL.

- Bước 4 – Dashboard: hiển thị đầy đủ 6 KPI (ví dụ minh họa bên dưới; khi demo phải sử dụng số liệu thực tế từ hệ thống).

Requests:        1,250

Total Tokens:    1.8M

Estimated Cost:  $12.40 (ước tính)

Avg Latency:     820 ms

P95 Latency:     1,540 ms

Error Rate:      2.4%

- Bước 5 – Filter: chọn Time = Last 24h, Model = <model demo>, Status = Error; quan sát dashboard cập nhật theo bộ lọc.

- Bước 6 – Request Detail: chọn một request và hiển thị toàn bộ dữ liệu.

- Bước 7 – Demo lỗi: tạo request thất bại (status = error, error_type = timeout/rate_limit), sau đó quan sát Error Rate trên dashboard thay đổi.

Các giá trị KPI ở Bước 4 chỉ là dữ liệu minh họa; khi demo phải dùng số liệu thực tế từ hệ thống.

## 10.2. Checklist trước khi bảo vệ

- Repository hoạt động bình thường.

- Nhánh main ở trạng thái ổn định.

- CI chạy thành công.

- Database có dữ liệu demo.

- Collector hoạt động.

- Metrics tính chính xác.

- Dashboard không lỗi.

- Filter hoạt động.

- Request detail hoạt động.

- Test Report đã cập nhật kết quả thực tế.

- Mỗi thành viên nắm phần phụ trách.

- Có video hoặc dữ liệu dự phòng.

- Có slide trình bày.

# PHỤ LỤC A. BẢNG THUẬT NGỮ

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| LLM | Large Language Model — mô hình ngôn ngữ lớn (ví dụ GPT, Claude). |
| LLMOps | Tập hợp thực hành vận hành, giám sát và quản lý vòng đời ứng dụng dùng LLM. |
| Token | Đơn vị văn bản nhỏ nhất mà mô hình xử lý; là căn cứ tính chi phí. |
| Latency | Thời gian từ lúc gửi request đến lúc nhận phản hồi, tính bằng mili giây. |
| P50 / P95 / P99 | Percentile latency: mức latency mà 50% / 95% / 99% request phản hồi nhanh hơn hoặc bằng. |
| Error rate | Tỷ lệ request thất bại trên tổng số request. |
| Estimated Cost | Chi phí ước tính từ token và bảng giá khai báo, không phải số tiền billing thực tế. |
| Telemetry | Dữ liệu đo lường hoạt động hệ thống được thu thập tự động. |
| Collector | Thành phần tiếp nhận và chuẩn hóa dữ liệu request từ nguồn tích hợp. |
| MVP | Minimum Viable Product — phiên bản tối thiểu đủ dùng để kiểm chứng giá trị. |
| WBS | Work Breakdown Structure — cơ cấu phân rã công việc. |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery — tích hợp và phát hành liên tục. |
| E2E test | Kiểm thử đầu-cuối, mô phỏng luồng người dùng xuyên suốt hệ thống. |